Приложение № 3

к приказу № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2020 г.

 **Дорожная карта по реализации Целевая модель наставничества МОБУ Благовещенская сош,**

**МОБУ Благовещенская сош филиал Стрелковская оош.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовкаусловий длязапускапрограммы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1. Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | апрель-сентябрь | Чумакова В.Н.., директор школы |
| Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МОБУ Благовещенская сош | 1. Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МОБУ Благовещенская сош.
2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОБУ Благовещенская сош
3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОБУ Благовещенская сош
4. Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества МОБУ Благовещенская сош
5. Издание приказа о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МОБУ Благовещенская сош, МОБУ Благовещенская сош филиал Стрелковская оош
 | Октябрь-ноябрь | Чумакова В.Н., директор школы |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.
 | апрель-сентябрь | Генза С.В. психолог, Гоппе Р.Г.., заведующий филиалом  |
| 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.
 | сентябрь 2020 г | Чумакова В.Н.., директор школы,  |
| 1. Сформировать банк программ по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик».
 | Сентябрь-ноябрь 2020 г | Байкова Л.П.. ответственный за ВР.Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества. |
| Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительских собраний.
3. Проведение ученической конференции.
4. Проведение классных часов.
5. Информирование через страницу наставничества на сайте школы.
6. Информирование внешней среды.
 | Сентябрь-октябрь2020 г | Чумакова В.Н. директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базынаставляемых |  Сбор данных о наставляемых  | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители.
4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
 |  Сентябрь -октябрь 2020 г | Гоппе Р.Г.., заведующий филиалом, Краева С.В.., ответственный за УВР, Байкова Л.П. методист, Кариева И.Н. соц педагог. |
| Формирование базы наставляемых. | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.
 |  Сентябрь - октябрь 2020 г | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П. ответственный за ВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | Сентябрь - октябрь 2020 г | Куратор Целевой модели наставничества. |
| 1. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.
 | Сентябрь - октябрь 2020 г | Чумакова В.Н. директор школы |
| Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
 | Сентябрь - октябрь 2020 г | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П. ответственный за ВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников.  | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.
 | Сентябрь - октябрь | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П.. ответственный за ВР |
| Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.
 | сентябрь 2020 г | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П. ответственный за ВР |
| 1. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников.
 | сентябрь 2020 г | Чумакова В.Н. директор школы |
| 1. Организовать «Школу наставников» и провести обучение.
 | август – сентябрь2020 г | Краева С.в.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П.. ответственный за ВР |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.
 | сентябрь2020 г | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П. ответственный за ВРГенза С.В. педагог психолог |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».
 | Октябрь-ноябрь2020 г | Чумакова В.Н. директор школы |
| 1. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.
 | ноябрь 2020 г | наставники |
| 1. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.
 | 2020-2021 учебный год  | Генза С.В.., педагог – психолог  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | 2020 - 2021 учебный год  | наставники |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки.  | январь 2021 | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П. ответственный за ВР |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | январь 2021 | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.П.. ответственный за ВР |
| Мотивация и поощрения наставников. | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»
 | январь 2021 | Чумакова В.Н. директор школы |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров.

  | январь 2021 | Краева С.В.., куратор Целевой модели наставничества.Байкова Л.п.. ответственный за ВР |