**План мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми на 2019- 20 уч.год**

**в МОБУ Благовещенская СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | сроки | ответственный | примечание |
|  | Назначение ответственного ОО за проведение мероприятий по обеспечению свободы выбора учащимися и родителями модуля курса ОРКСЭ и представление информации в министерство образования Красноярского края | 10.02.2019 | Чумакова В.Н., директор школы |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями одного из модулей курса ОРКСЭ для изучения их детьми на 2018-19 уч.год в МОБУ Благовещенская СОШ | 12.02.2019 | Краева С.В., зам. директора по УВР |  |
|  | Совещание при директоре по по вопросу обеспечения выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения учащимися в 2019 – 20 уч.году | 14.02.2019 | Байкова Л.П., зам. директора по ВР, Краева С.В., зам. директора по УВР |  |
|  | Сбор информации по проведению родительского собрания в ОО ,представление информации в управление образования администрации Ирбейского района | с 12.02 до 22.02.2019 | Краева С.В., зам. директора по УВР |  |
|  | Проведение родительского собрания по выбору модулей курса ОРКСЭ | 20.02.2019 | Краева С.В., зам. дирекора по УВР, Чумакова Т.В., классный руководитель 3 класса, Перфилова И.А., преподаватель курса ОРКСЭ |  |
|  | Обновление страницы «ОРКСЭ» на сайтах школ | 08.02 до 22.02.2019 | Краева С.В., зам. дирекора по УВР, Чумакова Т.В., классный руководитель 3 класса, Перфилова И.А., преподаватель курса ОРКСЭ |  |
|  | Индивидуальное консультирование родителей учащихся | с 18.02 до 12.04.2019 | Меляхова А.И.., руководитель РМО учителей ОРКСЭ;  учителя ОО преподающие курс ОРКСЭ |  |
|  | Сбор и представление сводной информации о заявлениях родителей по выбранным модулям курса ОРКСЭ | с 21.02 до 01.04.2019 | Краева С.В., зам. дир. по УВР |  |
|  | Предоставление информации о выбранных модулях курса ОРКСЭ в УО района, размещение информации на сайте ОО | До 10.04.2019 | Краева С.В., зам. дир. по УВР, Чумакова Л.И., ответственная за обновление сайта |  |